## 项目目标
项目及项目完成进度表
填报日期（ 2.20 ）
序号 | 部门 | 项目名称 | 项目目的/用途 | 优先级 | 立项时间 | 上线时间 | 目标结项时间 | 产品经理 | 商务对接 | 前端开发 | 后端开发 | 测试 | PMO | 完成进度 | 未完成原因分析 | 需要的支持(或配合)
46 | 框架架构部 | 微信登陆APP指纹登陆 | 为各业务系统提供微信登陆及APP指纹登陆接口，实现微信登陆使用 | 中 | 2020-02-10 | 2020-02-18 | 2020-02-20 | / | / | / | 刘志来 |  | 张焱 | 60% | 目前项目暂停，优先协助风控开发人民信用报告需求
47 | 框架架构部 | DSP指标优化 | DSP指标加入监控并优化性能 | 中 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-02-21 | / | / | / | 王晓翔 |  | 张焱 | 50% | 优先做人民信用项目
48 | 框架架构部 | 人民信用报告指标 | 开发人民报告API代码指标接口，开发24个模块系统指标 | 高 | 20200212 |  |  | 高姗 | / | / | 韩小强&刘志来 |  | 邓蓉 | 已完成
49 | 框架架构部 | 人民信用报告项目 | 为人民信用APP提供评估报告 | 高 | 20200213 | 20200220 | 20200227 | 高姗 | / | / | 刘志来 |  | 李文冠，邓蓉 | 已经完成90% 1、完成评估报告项目测试环境部署， 2、生成评估报告补全未填充数据的模块； 3、对生成报告接口逻辑做调整 4、配合测试解决接口问题
50 | 框架架构部 | 人民信用报告规则引擎 | 部署报告需要的规则引擎到开发/测试环境 | 高 | 20200212 | 20200218 | 20200220 | / | / | / | 王晓翔 |  | 邓蓉 | 切库完成，测试环境部署完成 | maven有点问题，已经修复。正在切换数据库中
51 | 框架架构部 | 大数据实时数仓二期 | 重构原有框架，开发数据抽取管理功能 | 高 | 20200108 | 20200228 | 20200306 | / | / | / | 陈超 |  | 车赞浩，邓蓉 | 制定数据校验方案，编写方案文档，已完成；开发JDBC，完成度 20%，JDBC下周周二提供给风控。 | Heimdallr JDBC方案涉及若干个大数据中间件，需要调研一段时间
52 | 框架架构部 | 大数据实时数仓二期 | 重构原有框架，开发数据抽取管理功能 | 高 | 20200108 | 20200228 | 20200306 | / | / | / | 马海云 |  | 车赞浩，邓蓉 | 完成进度90 ，开发完成，还剩下测试和联调没有完成
53 | 框架架构部 | 大数据实时数仓二期 | register-center，heimdallr，重构优化项目代码，保证可扩展性，可维护性，可读性，抽象JDBC接口，实现多数据源对接 | 高 | 20200108 | 20200228 | 20200306 | / | / | / | 韩小强 |  | 车赞浩，邓蓉 | 快速熟悉注册中心的业务和代码，完成对register-center项目的代码重构和优化， 遵循代码设计原则，代码规范优化参数的判断逻辑，优化代码的业务逻辑，使项目模块化，提高可维护性
54 | 框架架构部 | 部门岗位职责说明书 | 岗位职责说明书编写（含大数据中心开发、框架架构部） | 高 |  | 20200220 | 20200306 | 陈超 | / | / | 陈超 |  | 邓蓉 | 已完成
55 | 框架架构部 | B端代客下单项目 | 实现针对非API产品提供可人工下单方案，客服人员可帮用户直接访问下单页面完成完整流程 | 高 | 20200220 | 20200228 | 20200306 | 许剑波 | / | / | 王晓翔 |  | 张玉婷 | 完成数据库设计，初步分享与评审 基本完成模块划分与队列技术方案定型 概设文档20%
填写须知：
1. 技术团队各条线负责人汇总团队项目，根据项目目标填写对应完成进度；
2. 项目优先级以高、中、低 三级填写；

## Sheet1
报表名称 | 提报人员
周总结及下周工作计划 | 各部门及各条线负责人、产品经理
工作日报 | 各部门员工
项目目标及进度 | 技术团队、产品经理、项目管理部